## Project Planner
FARFALLONI group project plan
legend |  |  |  |  | Period Highlight: | 4 |  |  | Plan Duration |  |  | Actual Start | % Complete | Actual (beyond plan) | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | WEEKS (W/B)
[6 empty] | 2018-01-08 | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-02-05 | 2018-02-12
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Planning/background research (ALL) | 1 | 5 | 1 | 4 | 80%
Tutorials/workshops (ALL) | 1 | 6 | 1 | 6 | 70%
Reflective report (ALL) | 1 | 6 | 1 | 6 | 50%
Database construction (E) | 1 | 5 | 1 | 4 | 100%
Home page (M) | 2 | 1 | 2 | 1 | 90%
Database page (ALL) | 2 | 4 | 2 | 4 | 60%
Search page (M&E) | 2 | 3 | 2 | 3 | 70%
Tools page - pep ID (ALL) | 3 | 4 | 3 | 4 | 0%
Results page (E&M) | 3 | 3 | 3 | 3 | 90%
Help page (M) | 2 | 1 | 2 | 1 | 90%
.py files (connecting all files) (E) | 3 | 3 | 3 | 3 | 70%
Visualisation/graphics (V) | 3 | 3 | 3 | 3 | 55%
CSS files (static) (M) | 2 | 4 | 2 | 4 | 60%
HTML files (templates) (M&E) | 2 | 4 | 2 | 4 | 70%
Debugging (ALL) | 3 | 4 | 3 | 4 | 0%
Documentation (ALL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 10%
Presentation practice (ALL) | 6 | 1 | 6 | 1 | 0%
Activity 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
Activity 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
Activity 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
Activity 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
Activity 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
Activity 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
Activity 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%